新长城5.12地震灾区寻访助学

暨青少年筹款挑战行动方案（草）

- 活动背景

背景一：灾区教育重建和发展需要社会力量参与

2008年5月12日，汶川地震给灾区学校和师生造成了巨大的损失和伤害，大面积校舍垮塌或成危房使学校无法复课，而受灾的学生面临着经济和心理两方面的压力。为了支援汶川地震灾区学校恢复正常的教育秩序，帮助学生克服困难，中国扶贫基金会新长城项目推出“新长城汶川地震灾后教育援助计划”，包括学校基础设施援助、学生学习生活费用援助和精神鼓励三个方面的内容。

背景二：新长城寻访助学行动

“新长城寻访助学行动”是中国扶贫基金会发起的大型品牌公益活动，自2005年以来已经成功举办了三届。活动主要通过动员社会各界爱心人士组成爱心小分队，前往国家级贫困县入户寻访特困高中生，为他们带去社会的关爱，而同时让城市里的人走出城市，走进贫困地区，体验同一片蓝天下另一种生活。活动开展的三年时间里累计动员217名社会各界爱心人士，分别前往了44个国家级贫困县，寻访926名优秀特困高考生，直接筹集370万元善款。 “新长城5.12地震灾区寻访助学”活动将组织社会各界人士前往汶川地震灾区，为那里的受灾学子带去关爱。

背景三：灾难能够激发出青少年社会责任感

一直以来城市里的青少年教育面临很多挑战，社会对他们的人格品质、能力状况评价普遍偏低，甚至被称为“毁掉的一代”。然而在汶川地震中“80后”、“90后”青少年的表现令社会刮目相看，无论是地震中涌现出的英雄少年，奔赴一线的年轻士兵和志愿者，还是在全国各地积极捐款的青少年，面对灾难，都表现出了关爱、勇敢、责任等等令人欣慰的精神潜质。为了更多好地挖掘灾难育人的精神资源，中国扶贫基金会发起了以青少年为主要参与对象的“青少年挑战筹款行动”，期待青少年们用自己的智慧、汗水、创造力和想象力为灾区筹得善款，用心编织起对灾区的爱，成为青少年支持5·12地震灾区特殊的创新的方式。

- 活动名称

新长城5.12地震灾区寻访助学暨青少年筹款挑战行动

- 活动主题

直面灾难，共同成长

- 活动目的

1、教育和影响城市里的青少年积极承担社会责任；

2、筹集善款帮助灾区学生解决经济困难和心理压力；

3、引起社会各界对灾区教育和学生的关注，动员社会各界力量参与灾区教育援助。

- 活动时间、地点

「志愿者招募」2008年7月6日～7月12日，北京

「筹款挑战」   2008年7月13日～7月24日，北京

「寻访助学」   2008年7月25日～7月31日，四川绵竹、什邡等地

- 组织机构

主办单位：中国扶贫基金会  新京报  新浪网

协办单位：神龙汽车有限公司

- 活动内容

1、招募青少年志愿者，每3人组成一个筹款团队，发挥他们的创造力和想象力，在两周内完成3万元的筹款挑战，而这一切的挑战是为了汶川地震灾区的小学生能够顺利完成学业（其间主办单位提供适当支持，如筹款方法培训、筹款指导、部分爱心明星支持筹款等）。

本活动所筹善款作为新长城自强助学金用于资助四川灾区受灾小学学生的生活学习费用。捐助标准为每人每年500元，连续捐助2年共1000元(其中10%为项目执行费用)，即捐赠1000元可“1+1”结对资助一名灾区小学生。第一年助学金主要通过志愿者在寻访活动现场发放，其它助学金将通过教育部门或者学校发放。

2、选拔完成筹款目标和表现优异的团队，前往四川地震灾区寻访受灾学生，为他们带去经济帮助的同时举办分享会、联欢会、运动会等各种形式的互动活动，帮助他们走出心灵的阴霾，乐观面对生活。而同时城市里的孩子走出城市，走进灾区，体验灾区人民的生活，感受灾区人民的坚强。

- 活动进度

| 时间 | 活动安排 |
| --- | --- |
| 志愿者招募（2008年7月1日～7月12日） |
| 7月6日 | 启动仪式（发布招募计划） |
| 7月7日 | 媒体发布招募消息 |
| 7月1～7月12日 | 志愿者报名组队 |
| 筹款挑战（2008年7月13日～7月24日） |
| 7月13日 | 公布参加挑战的志愿者团队，举行筹款培训 |
| 7月13日～7月14日 | 志愿者团队提交筹款计划，与主办方沟通确定筹款计划 |
| 7月15日～7月23日 | 志愿者团队筹款计划实施（爱心明星参与支持筹款）； |
| 7月24 | 公布志愿者团队筹款额和参加灾区寻访的团队名单 |
| 寻访助学（2008年7月25日～7月31日） |
| 7月25日 | 灾区寻访团成员办理寻访手续并做寻访准备 |
| 7月26日～7月31日 | 寻访团前往四川绵竹市、什邡市等地区开展活动 |
| 8月2日 | 总结交流 |

- 报名条件

「筹款挑战」报名条件

1、热心公益事业，敢于接受筹款挑战；

2、时间要求：至少保证有一周以上的筹款挑战时间；

3、身体要求：身体健康，体力充沛。

4、年龄要求：16岁以上（18岁以下者需监护人签字同意方可参加）。

5、有组织能力或者团队协助精神，能够组建3人团队或者参与其它团队共同开展筹款活动；

6、承诺遵守活动纪律和筹款要求；

「灾区寻访助学」参与条件

1、所在筹款团队完成1万元筹款挑战或者活动中表现优异；

2、筹款活动中遵守纪律，筹款规范；

3、有一周的时间保证；

4、个人愿意承担前往灾区的交通、食宿及相关费用；

5、能吃苦，能适应艰苦的生活条件。

- 媒体报道

1、新京报

新京报将连续20天投入20个版面的新闻报道，把灾区学校和学生动人故事、志愿者筹款挑战的曲折经历、寻访志愿者与学生的真情故事完美地呈现给读者和观众；

第一阶段：对外发布招募消息（报名热线）；推出灾区学生和学校故事；

第二阶段：报道报名组队动态，筹款挑战故事，名人明星的参与；

第三阶段：名人明星、前奥运冠军等与青少年志愿者组团一起前往灾区，与灾区学生互动情况。

2、新浪网

新浪网除了制作新闻专题报道活动动态外，将为每一个志愿者团队建立一个BLOG，将团队筹款的曲折经历充分记录和展现，并与全国网友互动。

3、支持媒体

电影频道（CCTV6）、中央电视台少儿频道等将制作专题节目，中央人民广播电台、北京电视台、北京广播电台、湖南卫视《财富中国》栏目、人民政协报等支持媒体将发布招募消息、报道活动动态。

十一、活动小贴士

# 1、志愿者报名热线

010-62639775/76

2、活动官方网站：

www.sina.com.cn

3、银行捐款：

户名：中国扶贫基金会

账号：0380410810002

开户行：招商银行北京分行中关村支行

备注位置可注明：灾区助学(大学、中学、小学)

4、邮局汇款：

单位名称：中国扶贫基金会新长城办公室

地址：北京市海淀区双榆树西里36号南楼四层

邮编：100086

备注位置可注明：灾区助学(大学、中学、小学)

5、灾区学生生活费资助标准：

- 灾区大学生捐助标准：2000元/人/年，捐助4年8000元。

- 灾区中学生捐助标准：2000元/人/年，捐助3年6000元。

- 灾区小学生捐助标准：500元/人/年，捐助2年1000元。